广东省自然科学基金项目结项验收指引

（2025年3月版）

- 延期和结项时间要求

- 在项目结束日期前，项目负责人可申请项目延期。延期申请为在广东省科技业务管理阳光政务平台（http://pro.gdstc.gd.gov.cn，下简称“系统”），按照“过程管理-项目变更-申请项目变更-申请新的项目变更-起止时间/进度变更”申请。注意每次申请延期时间不超过1年，每个项目最多申请两次。2021年7月1日之后立项的项目，根据《广东财经大学科研业绩考核管理办法》，延期结项（含被项目主管部门批准延期的）按照结项分折半计算，请慎重选择延期。

- 根据《项目管理细则》最新要求，项目结束日期之前，需要在系统上提交结项申请。

- 逾期未完成结项验收，将可能导致不能申请省科技计划项目、项目撤项或进入省科技厅“黑名单”。

- 结项流程

- 负责人提出验收申请

- 依托单位审核验收申请

- 省基金委确认验收申请

- 省基金委组织验收

- 验收结论公示

- 确认公示结果

- 验收申请材料

- 项目负责人在提交验收申请阶段，应在阳光政务平台上传下列验收申请材料（限彩色扫描件或电子件）：

- （优先完成）科技报告收录证书，是指根据《广东省科技计划科技报告管理办法》（粤科规财字〔2016〕39号)的要求，通过在广东省科技业务管理阳光政务平台经审核后生成的收录证书（该过程约需要一周时间或更长的时间）。详情请见《科技报告全流程管理操作说明-广东省科技业务管理阳光政务平台》和《广东省科技报告要求及正文模板》。

- 经费决算表。经费决算表模板在系统中验收申请的“附件”模块处下载。请填写、打印和签字后，到财务处（明德楼409）签字盖章后，来科研处（同德楼330）签字盖章。签章齐全后复印件在二级单位公示栏公示不少于3个工作日。

- 经费决算表请根据项目是否是“包干制”项目下载相应模板。

- （1）财政经费拨款100万元（不含）以下的由项目承担单位出具经费决算表并加盖财务部门和科研管理部门公章（“包干制”或非“包干制”项目经费决算表模板在阳光政务平台验收申请书附件清单页签中的“温馨提示”中下载），无须单独开展经费审计。

- （2）财政经费拨款100万元（含）以上的项目由项目承担单位委托在省科技厅备案的第三方会计师事务所（见《承接省级科技计划项目验收审计服务会计师事务所备案名单（第一批）》https://gdstc.gd.gov.cn/zwgk_n/tzgg/content/post_4644967.html）出具审计报告（应包括项目经费支出明细表、经费决算表等附件）。

- 注意事项：“包干制”项目绩效支出由项目负责人根据实际科研需要和相关薪酬标准自主确定，原则上不得超过项目总经费的30%，其中数学等纯理论基础研究项目可提高至不超过60%。非“包干制”项目间接经费实行总额控制，按照不超过直接费用扣除设备费后的30%核定，对数学等纯理论基础研究项目，间接费用比例不超过60%。

- 广东省基础与应用基础研究基金项目实施总结报告。请项目负责人领取盖学校公章的封面电子版，彩打后并签字，彩色扫描后并与实施报告正文合成一个pdf。

- 项目成果，包括论文、专著和其他合同中约定的其他成果的证明。外文期刊论文请附上检索证明扫描件。作者非项目负责人或成员、没有标注项目编号的论文或专著等不可填写和上传，填写的清单与上传的附件佐证务必保持一致。

- 其他相关的验收材料，如项目变更材料等。

- 其他事项

- 项目负责人对项目验收填写的验收信息和提供的验收材料的真实性、完整性、合规性负责；不能将项目任务之外的成果纳入验收材料。

- 学校科研处联系人：崔老师 84096084